**Monitorovací zpráva o činnosti MAS**

**Název MAS**: **Místní akční skupina Hlučínsko o. s., Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín**

Zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Dagmar Quisková, manažer MAS Hlučínsko

kontakt: mail - [mashlucinsko@seznam.cz](mailto:mashlucinsko@seznam.cz) ; tel: 553 764 082, 732 670 276

**1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období** (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období)

- Aktualizace SPL

- Aktualizace Fichí

- Práce na aktualizaci ISÚ

- Příprava aktualizace rozvojové strategie se Sdružením obcí Hlučínska

- Účast na Schůzi krajského koordinačního výboru KAZV Moravskoslezský kraj– 23. 1. 2012

- Příprava členské schůze

- Členská schůze – 28. 2. 2012 v Bohuslavicích

- Seminář:Rozvoj spolupráce MAS a LGD v oblasti společensko-kulturního života Hlučínska a Hlubčicka a její přínos pro rozvoj cestovního ruchu

- Účast na valné hromadě NS MAS ČR – 15. 3. 2012 v Rumburku

- Příprava Výzvy č. 4

- Účast na mezinárodní výstavě TECHagro Brno – 2. 4. 2012

- Příjem Žádostí Výzvy č. 4 od 20. 4. 2012

- Spolupráce s partnerskou LGD na rozvoji společenského života obou regionů

- Školení Žadatelů Výzvy č. 4 – 5. 4. 2012

- Účast na vzdělávací akci „Podnikání v cestovním ruchu“ 19. 4. 2012

**2. Problémy při realizaci SPL**:

*Problémy při administraci či kontrolách projektů IV. 1. 2.:*

Problémy jsou aktuálně řešeny s RO SZIF Opava a CP SZIF Praha

*Problémy při realizaci VI. 1. 1.:*

Ve sledovaném období se nevyskytly žádné problémy

*Problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů:*

Ve sledovaném období se nevyskytly žádné problémy.

**3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení**

Problémy řešeny aktuálně za pomoci RO SZIF Opava a CP SZIF Praha

**4. Změny**

*v SPL:*

Ve sledovaném období došlo k aktualizaci a změnám v SPL (schváleno SZIF) – aktuální znění SPL zveřejněno na webových stránkách MAS Hlučínsko

*ve Fichích:*

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve Fichích č.1 (I.1.1.1.), 3 (III.2.1.1.), 6 (III.1.3.2), 7 (III.2.2.) - byla přidána nová preferenční kritéria a nově vznikla Fiche 8 (III.2.1.2.)

**5. Souhrn za projekty IV. 1. 2.**

*Počet nově přijatých Žádostí o dotaci*: 3 (Ing. Jan Hanzlík, Sdružení obcí Hlučínska, ŘKF Bolatice)

*Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:* 5

(Agroland s.r.o., obec Bohuslavice, Albertovec s. r. o. - 2x, ŘKF Třebom)

*Počet Žádostí o proplácení zkontrolovaných MAS:* 5

(Opavice, a. s, Ing. Alfons Laňka, obec Vřesina, obec Bohuslavice, ŘKF Třebom)

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 110

*na místě realizace*- 5

*ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 100*

v kanceláři MAS – 25

telefonicky – 30

e-mailem - 45

*Počet účastí na kontrolách SZIF:* 5 (obec Vřesina, ŘKF Třebom, Opavice a.s., Ing. Alfons Laňka, obec Bohuslavice)

**6. Zaměstnanci (na IV. 1. 1.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno,**  **příjmení** | **Pracovní smlouva/DPP/DPČ** | **Úvazek/počet odpracovaných hodin** | **Náplň práce** | **Poznámka** |
| Quisková Dagmar | HPP | 1 | manažer |  |
| Tomíčková Petra | HPP | 1 | administrativní pracovník |  |
| Teuer Josef | DPP | 61 | předseda MAS |  |
| Quisek Daniel | DPP | 62 | IT |  |
| Dworzáková Anna | DPP | 91 | účetnictví |  |
| Halfar Petr | DPP | 1,5 | člen KRK |  |

**7. Popis ostatních činností MAS**

**8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

- příprava projektu spolupráce s partnerkou LGD

- příjem projektů Výzvy č. 4 (16. Kolo)

- administrace projektů Výzvy č. 4

- účast na LEADERfestu v Levoči

- školení hodnotitelů

- spolupráce s partnerskou LGD na rozvoji společenského života obou regionů

- Aktualizace ISÚ

- Aktualizace rozvojové strategie se Sdružením obcí Hlučínska

- příprava propagačního materiálu v součinnosti s KS NA MAS

**Datum: Podpis:**

15.5.2012 Dagmar Quisková